## Sheet1
wp | activity | start_date | end_date | alpha_value
General | Fieldwork | 2020-03 | 2020-06 | 1
General | Fieldwork | 2021-03 | 2021-06 | 1
General | Fieldwork | 2022-03 | 2022-06 | 1
General | Develop analysis pipeline | 2020-07 | 2020-12 | 1
General | Santa Fe Institute course | 2020-10 | 2020-10 | 1
General | Write up thesis | 2023-01 | 2023-03 | 1
Chapter 1 | 1.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06 | 1
Chapter 1 | 1.2. Data analysis | 2020-11 | 2021-02 | 1
Chapter 1 | 1.3. Write up | 2021-02 | 2021-02 | 1
Chapter 1 | 1.3. Write up | 2021-07 | 2021-08 | 1
Chapter 2 | 2.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06 | 1
Chapter 2 | 2.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06 | 0.5
Chapter 2 | 2.2. Data analysis | 2021-08 | 2021-11 | 1
Chapter 2 | 2.3. Write up | 2021-09 | 2022-01 | 1
Chapter 3 | 3.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06 | 1
Chapter 3 | 3.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06 | 1
Chapter 3 | 3.1. Data analysis | 2021-12 | 2022-02 | 1
Chapter 3 | 3.1. Data analysis | 2022-07 | 2022-08 | 1
Chapter 3 | 3.2. Write up | 2022-02 | 2022-02 | 1
Chapter 3 | 3.2. Write up | 2022-07 | 2022-09 | 1
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06 | 1
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06 | 1
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2022-03 | 2022-06 | 1
Chapter 4 | 4.2. Data analysis | 2021-07 | 2021-08 | 1
Chapter 4 | 4.2. Data analysis | 2022-08 | 2022-10 | 1
Chapter 4 | 4.3. Write up | 2022-09 | 2022-12 | 1