## Sheet1
wp | activity | start_date | end_date
General | Fieldwork | 2020-03 | 2020-06
General | Fieldwork | 2021-03 | 2021-06
General | Fieldwork | 2022-03 | 2022-06
General | Develop analysis pipeline | 2020-07 | 2020-12
General | Write up thesis | 2023-01 | 2023-03
Chapter 1 | 1.1 Data collection | 2020-03 | 2020-06
Chapter 1 | 1.2. Data analysis | 2020-11 | 2021-02
Chapter 1 | 1.3. Write up | 2021-02 | 2021-02
Chapter 1 | 1.3. Write up | 2021-07 | 2021-08
Chapter 2 | 2.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06
Chapter 2 | 2.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06
Chapter 2 | 2.2. Data analysis | 2021-08 | 2021-11
Chapter 2 | 2.3. Write up | 2021-09 | 2022-01
Chapter 3 | 3.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06
Chapter 3 | 3.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06
Chapter 3 | 3.1. Data analysis | 2021-12 | 2022-02
Chapter 3 | 3.1. Data analysis | 2022-07 | 2022-08
Chapter 3 | 3.2. Write up | 2022-02 | 2022-02
Chapter 3 | 3.2. Write up | 2022-07 | 2022-09
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2020-03 | 2020-06
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2021-03 | 2021-06
Chapter 4 | 4.1. Data collection | 2022-03 | 2022-06
Chapter 4 | 4.2. Data analysis | 2021-07 | 2021-08
Chapter 4 | 4.2. Data analysis | 2022-08 | 2022-10
Chapter 4 | 4.3. Write up | 2022-09 | 2022-12